## render_input_project
system | start | finish | color | desc | duration
Факт ЦЕХ | 0:00 | 15:27 | #347b9e | Срезы | 15:27
План ЦЕХ | 0:00 | 11:25 | #96cfeb | Срезы | 11:25
Факт расчет | 12:51 | 16:41 | #347b9e | Расчет RWA | 3:50
План расчет | 12:51 | 16:46 | #96cfeb | Расчет RWA | 3:55
Факт отчетность | 15:57 | 20:16 | #347b9e | Отчетность | 4:19
План отчетность | 15:57 | 20:13 | #96cfeb | Отчетность | 4:16

## план
system | start | finish | color | desc | duration
1480_56 | 0:00 | 8:41 | #6CDAEE | Срез общих | 8:41
1480_57 | 8:41 | 11:25 | #6CDAEE | Срез ПВР | 2:44
1480_58 | 8:41 | 11:06 | #6CDAEE | Срез СТД | 2:25
2044_12 | 8:41 | 9:35 | #F8E9A1 | Расчет ОП | 0:54
2044_13 | 11:25 | 11:55 | #F8E9A1 | Расчет ПВР корп | 0:30
2044_14 | 11:06 | 12:36 | #F8E9A1 | Расчет СТД корп | 1:30
2044_2 | 12:36 | 15:11 | #15DB95 | Витрина MIX | 2:35
2044_4 | 11:55 | 12:12 | #15DB95 | ПВР корп отч. | 0:17
2044_6 | 12:36 | 13:16 | #15DB95 | СТД корп отч. | 0:40
2044_4 | 15:11 | 16:11 | #15DB95 | ПВР MIX отчетность | 1:00
2044_6 | 15:11 | 16:01 | #15DB95 | СТД MIX отчетность | 0:50
system | start | finish | color | desc | duration
План ЦЕХ | 0:00 | 11:25 | #6CDAEE | Срез общих | 11:25
План расчет | 8:41 | 12:36 | #6CDAEE | Срез ПВР | 3:55
План отчетность | 11:55 | 16:11 | #6CDAEE | Срез СТД | 4:16

## факт
system | start | finish | color | desc | duration
1480_56 | 0:00 | 12:51 | #6CDAEE | Срез общих | 12:51
1480_57 | 12:51 | 15:27 | #6CDAEE | Срез ПВР | 2:36
1480_58 | 12:51 | 15:11 | #6CDAEE | Срез СТД | 2:20
2044_12 | 12:51 | 13:45 | #F8E9A1 | Расчет ОП | 0:54
2044_13 | 15:27 | 15:57 | #F8E9A1 | Расчет ПВР корп | 0:30
2044_14 | 15:11 | 16:41 | #F8E9A1 | Расчет СТД корп | 1:30
2044_2 | 16:41 | 19:16 | #15DB95 | Витрина MIX | 2:35
2044_4 | 15:57 | 16:14 | #15DB95 | ПВР корп отч. | 0:17
2044_6 | 16:41 | 17:21 | #15DB95 | СТД корп отч. | 0:40
2044_4 | 19:16 | 20:16 | #15DB95 | ПВР MIX отчетность | 1:00
2044_6 | 19:16 | 20:06 | #15DB95 | СТД MIX отчетность | 0:50
system | start | finish | color | desc | duration
Факт ЦЕХ | 0:00 | 15:27 | #6CDAEE | Срез общих | 15:27
Факт расчет | 12:51 | 16:41 | #6CDAEE | Срез ПВР | 3:50
Факт отчетность | 15:57 | 20:16 | #6CDAEE | Срез СТД | 4:19